RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES.

Con fecha 24 de Octubre de 2008, se firmó contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado N° API-MAN-OP-10-08 Trabajos de Dragado de construcción y mantenimiento para las Administraciones Portuarias Integrales de Ensenada, Mazatlán y Manzanillo, con período de ejecución del 27 de Octubre de 2008 al 01 de Julio de 2009.

Durante la última década, el Puerto de Manzanillo ha experimentado un notable crecimiento de manera constante. Su vocación múltiple comprende diversas actividades económicas que le dan amplias posibilidades de desarrollo.

Lo anterior indujo a una alta ocupación de las zonas dedicadas al almacenamiento de la carga, así como a la transferencia buque-patio: durante 2005 la tasa de ocupación de la totalidad de muelles dedicados a la carga comercial fue de 35%, incrementándose rápidamente su utilización, hasta alcanzar 49% en 2006, es decir, se presentó un aumento en la demanda de las diferentes posiciones de atraque de 1.4 veces en tan solo un año.

La situación anterior mostró efectos en la eficiencia portuaria, al presentarse una mayor cantidad de embarcaciones que esperan una posición de atraque disponible para ser atendidos, razón por la cual la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (APIMAN), dentro de sus planes de mejoramiento y modernización del puerto, contempló diversas acciones para el desarrollo de infraestructura para el movimiento de carga comercial, particularmente de contenedores.

El área de influencia comercial dentro del territorio nacional, está constituida por la zona Norte, Occidente y Centro del país, abarcando los estados de Aguascalientes, San Luís Potosí, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Morelos, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Estado de México y Distrito Federal, que representan el 64% del PIB nacional.

A efecto de incrementar la capacidad instalada del puerto, la APIMAN efectuó diversos estudios de reordenamiento de las áreas disponibles, así como de mejoras operativas, en coordinación estrecha con los permisionarios y cesionarios.

Con lo anterior, durante los últimos años se definieron y aumentaron áreas integradas para el movimiento semi-especializado y especializado de contenedores y se planteó la urgente necesidad de eliminar la interferencia de los cruceros en las zonas de carga, destinando para este fin, la infraestructura disponible en el polígono 1.

Es importante destacar los resultados alcanzados a través de los proyectos de inversión que integran este Libro Blanco el cual incluye los siguientes proyectos de expansión: A) Desmonte, despalme remoción y trituración de vegetación existente en zona norte; B) Rescate de la embarcación denominada Kotenay, hundida en zona norte del puerto interior; C) Dragado de 87,000m3 cualquier tipo de material excepto roca (tipo A, B, E y D), en zonas contiguas al tablaestacado del canal de acceso; D) Dragado de saneamiento superficial entre las cotas de 0,000 m NBMI a la cota -3.00m NBMI de cualquier tipo de material excepto roca (tipo A, B, E y D), en área de patios 18, 19 y 20; E) Relleno con materia producto de dragado en área de patios 18, 19 y 20 a la cota +2 m. NBMI en la zona norte; F) Dragado de profundización en dársena norte, de cualquier tipo de material excepto roca (tipo A, B, E y D), en parámetros de atraque, y G) Dragado en Paramentos de Atraque en el Puerto Interior de San Pedrito, en Manzanillo Colima.

ZONA DE TRANSICIÓN.

- DESMONTE

- La superficie inicial fue de 52.26 hectáreas pero las condiciones reales arrojaron una superficie de 55.79 hectáreas, las cuales se desmontaron al 100%.

- Por otra parte y con la  finalidad de dejar totalmente delimitada la franja ecológica de 60.00 m. se procedió a desmontar las superficies de los patios 19 y 20, que tienen una área de 11 hectáreas, quedando finalmente desmontadas 14.53, correspondientes a dichos patios.

B) RESCATE DE LA EMBARCACIÓN DENOMINADA KOOTENAY

Los trabajos relativos a esta actividad quedaron concluidos en un 100%. No se presentaron cambios en cuanto a volúmenes e importes relativos a estos trabajos.

C) DRAGADO EN ZONA CONTIGUAS AL TABLESTACADO

El volumen contratado inicialmente para este concepto fue de 87,000.00 m3 después de que se realizaron los trabajos correspondientes de dragado en las zonas contiguas al tablestacado se genero un volumen de 48,832.00 m3 dándose por concluida ésta actividad al 100%, por lo que al llegar fueron cancelados los 38,168.00 m3 .

D) DRAGADO DE SANEAMIENTO

El volumen que se contrató fue de 1’567,800 m³;  pero durante el desarrollo de la obra se decidió efectuar una adecuación al proyecto relativa a incrementar la superficie de agua en la dársena Norte que servirá a las posiciones de ataque 16, transición, 18 y 19. Dicha adecuación incremento los volúmenes de trabajo ya que se amplió 100 m; el frente de atraque definido como transición, esta adecuación generó un incremento de 232,200.00 m³, con lo que se logró dragar al 100% lo cual representa un volumen de 1’800,000.00 m3.

E) RELLENO DE PATIOS

Respecto a este concepto al analizar a detalle los sondeos de mecánica de suelos existentes en el área, y después de efectuar una campaña adicional de sondeos en la zona a rellenar se encontró que los estratos subyacentes se componen de limos y turbas con espesores de hasta 8.00 m. por lo cual se determino la conveniencia de efectuar un cambio en cuanto al nivel de dragado de saneamiento en las áreas de patios lo cual se formalizo en la minuta de trabajo No. 001, que a la letra dice:

“En relación al punto número dos se concluyó que debido a que después de un estudio realizado mediante sondeos dentro del área de trabajo se encontró que en promedio a una cota de -8.00 m. se tenía la presencia de turbas y limos por lo que resultaba indistinto sanear a la cota -3.00 m. como se indicaba originalmente o sanear a la cota -1.00 m. retirando con ello los restos de vegetación y raíces encontrados en el sitio, como mantendremos el espesor de relleno de 5.00 m. considerado inicialmente, se estará llegando a la cota +4.00 m. logrando con esto un efecto de consolidación por precarga ya que el nivel de piso terminado del relleno se estará dejando a la cota +2.00 m. obteniéndose una economía ya que al efectuarse el proceso de consolidación, el material excedente sobre la cota +2.00 m. se removerá para ser aprovechado en zonas a rellenar. Con lo anterior estaremos logrando dejar una superficie de patio con una mejor capacidad de carga y un volumen de material almacenado para ser aprovechado en el relleno del resto de los patios.”

El volumen contratado inicialmente fue de 1’840,000 m³, sin embargo al efectuar las adecuaciones arriba mencionadas este concepto se incremento de 1’840,000.00 m³ llegando al 100% con un volumen de 2’539,806.00 m³.

F) DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN EN DÁRSENA NORTE

En relación a este concepto se determinó que el material existente bajo la cota -8.00 NBMI localizado en la dársena Norte, sea empleado como material de relleno y que gran parte de éste no sea desperdiciado retirándolo a la zona de vertimiento como estaba contemplado al inicio de los trabajos, esto con la finalidad de aprovechar dicho material el cual es apto y cumple con las características solicitadas para el relleno; por consiguiente, al ejecutar el concepto de relleno se estará profundizando la Dársena, y el concepto de profundización se empleara en la actividad de limpieza, retiro de material depositado en el fondo por suspensión de finos, por ser esta una actividad muy similar al DRA-006 y el costo de este último concepto representa la actividad más económica de todos los dragados contratados.

El volumen contratado inicialmente fue de 773,000 M3 sin embargo al realizar las adecuaciones antes citadas la actividad de Dragado de Limpieza llegó a un 100% un volumen de  $1´000,000. M3.

G) DRAGADO EN PARAMENTOS DE ATRAQUE

En relación a este concepto se tenía contratado un volumen inicial de 76,000.00 m3 de los cuales se logró el 100% al dragar 23,104.00 m3, por consiguiente se tuvo un volumen sobrante de 52,896.00 m3 mismos que fueron cancelados.